## Sheet1
STT | Tên nhiệm vụ | Phụ Trách | Thời Gian
Xây dựng phần mềm quản lý thư viện của Học viện Kỹ thuật Quân sự
Đưa ra các yêu cầu và các tiêu chuẩn | Võ Minh Khải | 7h-9h | 13/10
Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, lớp học | Hoàng Trần Trung Kiên | 9h-10h | 14/10
Thiết kế giao diện cửa sổ chính, giao diện tổng | Lê Minh Giang | 9h-10h | 14/10
Xây dựng module/proceduce thêm sửa xóa tìm kiếm các đối tượng | Võ Minh Khải | 10h-11h | 14/10 | Lớp | CNTT2
Xây dựng module form Bạn Đọc | Lê Thành Phong | 14h-15h | 15/10 | Nhóm Trưởng | Lê Minh Giang
Xây dựng module form Sách | Nguyễn Viết Thông | 14h-15h | 15/10 | Thành Viên | Nguyễn Viết Thông
Xây dựng module form Phiếu Mượn | Hoàng Trần Trung Kiên | 14h-15h | 15/10 |  | Lê Thành Phong
Xây dựng module form Nhà xuất bản - Thể Loại | Lê Minh Giang | 14h-15h | 15/10 |  | Hoàng Trần Trung Kiên
Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng | Nguyễn Viết Thông | 16h-17h | 16/10 |  | Võ Minh Khải
Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành | Nguyễn Viết Thông | 19h-20h | 16/10
Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh | Võ Minh Khải | 15h-16h | 16/10
Chạy kiểm thử phần mềm kết quả | Lê Thành Phong | 21h-21h30 | 16/10
Kiểm tra tổng thể, chuẩn hóa các function/module | Lê Minh Giang | 22h-23h | 17/10